## Plano de testes - frontend
PLANO DE TESTES - frontend
|  | PROJETO | Phinanciê
|  | VERSÃO | 1.0
|  | DATA | 2025-12-08
|  | RESPONSÁVEIS | Gustavo Matos Benazzi
OBJETIVO |  | Cobrir todas as telas do app com Jest + React Native Testing Library para garantir que cada fluxo crítico funcione como esperado.
ESCOPO |  | Renderização básica das telas e componentes (headers, cards, listas).
Validações de formulário: campos obrigatórios, senhas, alertas de erro e sucesso.
Interações com APIs via mocks de api.get/post/delete/put, cobrindo respostas bem-sucedidas, listas vazias e falhas com mensagens.
Comportamentos assíncronos: refresh em foco, carregamento de dados, importação de extratos, criação automática de categorias.
Navegação: useNavigation, resets, goBack, rotas acionadas por botões ou FAB.
Integrações com recursos do dispositivo/bibliotecas (AsyncStorage, Alert, DocumentPicker, FormData) através de mocks controlados.
CRONOGRAMA |  | ATIVIDADE | INÍCIO | FIM | OBSERVAÇÕES
|  | Preparação de casos | 2025-11-24 | 2025-12-01
|  | Execução dos testes | 2025-12-01 | 2025-12-08
|  | Relatório final | 2025-12-08 | 2025-12-08
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ID | Critério | [7 empty] | Prioridade
F01 | Telas LoginScreen, RegisterScreen e ForgotPasswordScreen validam entradas obrigatórias, exibem mensagens de erro/sucesso coerentes, persistem tokens quando necessário e navegam corretamente | [7 empty] | Alta
F02 | DashboardScreen agrega Header, SummaryCard, TransactionsList, mantém sincronização com useTransactionsTotals e atualiza totais ao receber foco. | [7 empty] | Alta
F03 | GoalsScreen e CategoriesScreen carregam dados via API, tratam estados vazio/carregamento/erro e destacam atributos específicos (metas expiradas, tipo INCOME/EXPENSE com ícones). | [7 empty] | Média
F04 | AddTransactionScreen permite selecionar categorias (com modal), alternar tipo, preencher valor/data/hora/estabelecimento, valida campos obrigatórios, envia POST e trata erros. | [7 empty] | Alta
F05 | StatementImportScreen integra com DocumentPicker, valida formato OFX/QFX, envia arquivos para análise, exibe transações parsed, permite seleção individual, cria categorias automáticas e salva cada lançamento com feedback ao usuário. | [7 empty] | Alta
F06 | SettingsScreen executa ações destrutivas (limpar transações/categorias) somente após confirmação, mostra loading por ação e suporta logout seguro (limpa AsyncStorage e reseta navegação). | [7 empty] | Média
F07 | TransactionsScreen encapsula resumo + lista + FAB multifunção, garantindo navegação rápida para AddTransaction e StatementImport e fechamento automático do menu após a escolha. | [7 empty] | Média
F08 | SummaryCard, TransactionsList, FormScreen, useTransactionsTotals e outros utilitários possuem testes que asseguram cálculos, renderizações condicionais, filtros e integração com hooks/navegação. | [7 empty] | Média
ESTRATÉGIA |  | Testes funcionais: Validam fluxos centrais de cada tela (Login, Cadastro, Recuperação de senha, Importação de extratos etc...)
Testes de segurança: SQL injection, armazenamento de senha criptografada.
Testes de usabilidade: Experiência do usuário (UI/UX).
CASOS DE TESTE
ID | Caso de Teste | Pré-Condições | Passos | Dados de Entrada | Resultado Esperado | Critério de Aceitação | Prioridade | Status | Evidência
CT-01 | Login com campos vazios | App instalado; sem credenciais preenchidas | 1. Abrir LoginScreen 2. Tocar “Entrar” |  | Alert.alert("Erro","Preencha todos os campos") | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-02 | Login com credenciais válidas | Usuário válido: email user@teste.com, senha Senha@123 | 1. Abrir tela 2. Preencher email/senha 3. Ativar “Lembrar login” 4. Tocar “Entrar” | email user@teste.com, senha Senha@123 | Chama /auth/login, salva tokens/remember, navega MainTabs | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-03 | Login com erro da API | API retorna {error:"Credenciais inválidas"} | 1. Preencher credenciais 2. Tocar “Entrar” | email user@teste.com, senha Errada@1 | Alerta “Erro / Credenciais inválidas”; não navega | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-04 | Registro com campos vazios | Usuário não preenchido | 1. Abrir RegisterScreen 2. Tocar “Registrar” |  | Alerta “Erro / Preencha todos os campos” | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-05 | Registro com senhas divergentes | Formulário preenchido com senhas diferentes | 1. Preencher campos 2. Tocar “Registrar” | senha Senha@123, confirmação Outra | Alerta “Erro / As senhas não conferem” | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-06 | Registro bem-sucedido | API users disponível | 1. Preencher campos válidos 2. Tocar “Registrar” | nome Tester, email test@example.com, senha Senha@123 | Botão mostra “Registrando...”, alerta sucesso, navega Login | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-07 | Registro com erro backend | users responde {error:"Email já usado"} | 1. Preencher campos válidos 2. Tocar “Registrar” | email duplicado | Alerta “Erro / Email já usado”; sem navegação | F01 | Alta | ✅ Aprovado
CT-08 | Forgot Password mostra mensagem | App aberto |  | 1. Renderizar tela | Textos “Recuperar senha” e “em construção” aparecem | F01 | Baixa | ✅ Aprovado
CT-09 | Forgot Password volta | Navegação ativa | 1. Tocar “Voltar” |  | navigation.goBack() chamado | F01 | Baixa | ✅ Aprovado
CT-10 | Dashboard renderiza dependências | Hook useTransactionsTotals mockado | 1. Renderizar tela | totals {income:1500,expense:400} | Header, SummaryCard, TransactionsList recebem props certos | F02 | Alta | ✅ Aprovado
CT-11 | Dashboard atualiza ao foco | useFocusEffect mockado | 1. Renderizar 2. Disparar callback de foco |  | refreshTotals chamado | F02 | Alta | ✅ Aprovado
CT-12 | Categories dados completos | /categories retorna itens | 1. Renderizar 2. Aguardar | lista com tipos/ícones | Exibe ícones, textos “Receita/Despesa” | F03 | Média | ✅ Aprovado
CT-13 | Categories vazia | /categories => [] | 1. Renderizar |  | Mensagem “Nenhuma categoria encontrada” | F03 | Baixa | ✅ Aprovado
CT-14 | Categories erro API | /categories rejeita | 1. Renderizar |  | Alerta “Erro ao carregar categorias” | F03 | Média | ✅ Aprovado
CT-15 | AddTransaction seleciona categoria | /categories carrega | 1. Abrir modal 2. Escolher opção | categoria “Mercado” | Texto do campo muda para “Mercado” | F04 | Alta | ✅ Aprovado
CT-16 | AddTransaction valida campos | Sem preencher form | 1. Tocar “Salvar” |  | Alerta “Preencha todos os campos obrigatórios” | F04 | Alta | ✅ Aprovado
CT-17 | AddTransaction salva sucesso | /transactions aceita POST | 1. Preencher campos 2. Escolher “Receita” e categoria 3. Salvar | valor 123,45, data 10/10/2024, hora 08:30, est Padaria | Chama POST com amount 123.45 e ISO date; alerta sucesso; goBack | F04 | Alta | ✅ Aprovado
CT-18 | AddTransaction falha API | POST rejeita | 1. Preencher campos mínimos 2. Salvar | valor 50,00 etc. | Alerta “Não foi possível salvar...”; não navega | F04 | Alta | ✅ Aprovado
CT-19 | Settings limpa transações | Confirm dialog ativo | 1. Tocar “Limpar todas transações” 2. Confirmar |  | api.delete("/transactions"); alerta sucesso | F06 | Média | ✅ Aprovado
CT-20 | Settings erro limpar categorias | API rejeita | 1. Tocar “Limpar todas categorias” 2. Confirmar |  | api.delete("/categories") chamado; alerta “Erro/Falha” | F06 | Média | ✅ Aprovado
CT-21 | Settings logout | Usuário logado | 1. Tocar “Deslogar” 2. Confirmar |  | AsyncStorage.multiRemove(["authToken","user"]); navigation.reset Login | F06 | Alta | ✅ Aprovado
CT-22 | StatementImport seleciona arquivo | DocumentPicker retorna OFX válido | 1. Tocar “Selecionar arquivo OFX” 2. Confirmar | arquivo extrato.ofx | Seção mostra nome e “Arquivo pronto para análise” | F05 | Alta | ✅ Aprovado
CT-23 | StatementImport analisa arquivo | API import retorna transações | 1. Selecionar arquivo 2. Tocar “Enviar para análise” | FormData com arquivo | Chamada /statements/import; cards mostrados; botão “Salvar 2 transações”; contador reage a seleção | F05 | Alta | ✅ Aprovado
CT-24 | StatementImport salva transações | /categories e /transactions disponíveis | 1. Após análise, tocar “Salvar 2 transações” | sample transactions | ensureCategory cria/busca IDs; POST /transactions por item; alerta sucesso; goBack | F05 | Alta | ✅ Aprovado
CT-25 | Transactions renderiza componentes | Mocks de Header/Summary/List | 1. Renderizar tela |  | Mocks chamados; layout base ok | F07 | Alta | ✅ Aprovado
CT-26 | Transactions FAB abre ações | Navegação mockada | 1. Tocar FAB 2. Escolher “Adicionar gastos manualmente” 3. Reabrir FAB 4. Escolher “Importar extrato” |  | Navega AddTransaction e StatementImport; menu fecha após ação | F07 | Alta | ✅ Aprovado
CT-27 | SummaryCard estados | Hook useTransactionsTotals mocka loading | 1. Renderizar SummaryCard com loading=true/false | totals sample | Mostra skeleton quando carregando, valores quando pronto | F08 | Média | ✅ Aprovado
CT-28 | TransactionsList filtros categoria | Lista com categorias e modal | 1. Abrir modal 2. Selecionar categoria 3. Ver empty state | categorias sample | Filtra corretamente; mostra “Nenhuma transação” quando vazio | F08 | Média | ✅ Aprovado
RECURSOS |  | Ferramentas: Jest, Postman, Cypress.
Equipe: 1 QA, 1 Desenvolvedor para suporte.
Dados de teste: Usuários fictícios (ex: usuario@teste.com, senha: Teste@123).
RISCOS E AÇÕES
Risco |  |  | Ação Preventiva
testes instável (Pois testes foram utilizados mocks) |  |  | Validar manualmente os principais fluxo
Dependencia de mocks |  |  | incluir testes end to end
AMBIENTE |  | Navegadores: Chrome v120
SO: iOS
Dispositivos: Mobile iOS
Ambiente: Homologação (URL: [link])

## Plano de testes - backend
PLANO DE TESTES - backend
|  | PROJETO | Phinanciê
|  | VERSÃO | 1.0
|  | DATA | 2025-12-08
|  | RESPONSÁVEIS | Gustavo Matos Benazzi
OBJETIVO |  | - Garantir que todos os endpoints REST cumpram os contratos descritos na API. - Validar autenticação, autorização e políticas de acesso. - Assegurar consistência dos dados gravados via Prisma e rollback seguro entre testes. - Cobrir regras de negócio críticas (importação de extratos, limpeza de dados, CRUDs).
ESCOPO |  | - Autenticação - ✅ Login válido retorna token + dados do usuário. - ✅ Envia token reset para e-mail válido - ✅ Token válido redefine senha e invalida token anterior - ❌ Credenciais inválidas retornam 401. - ❌ Usuário inativo/bloqueado retorna 403 (quando aplicável). - ❌ Usuário inexistente retorna 404 (ou 200 genérico, dependendo da política). - ❌ Token expirado/inválido retorna 400/410.
- Usuários - ✅ Criação com payload mínimo. - ✅ Atualiza seletivamente campos enviados. - ✅ Requer bearer token. - ✅ Retorna dados sem senha. - ✅ Atualiza campos permitidos (incluindo troca de senha). - ❌ Impede atualização de outra conta (autorização 403). - ❌ Bloqueia e-mail já cadastrado em outro usuário. - ❌ Bloqueio de e-mail duplicado.
- Categorias - ✅ Cria categoria validando nome, tipo e ícone. - ✅ Lista apenas categorias do usuário autenticado em ordem alfabética. - ✅ Remove todas as categorias do usuário sem afetar outros usuários. - ✅ Remove categoria específica do usuário e retorna 204. - ❌ Retorna 409 quando há duplicidade por usuário.
- Transações - ✅ Cria receitas/despesas com validações de amount, date e categoryId. - ❌ Rejeita categoria inexistente ou que não pertence ao usuário. - ✅ Lista resultados com paginação e filtros básicos (page/limit/userId) preservando ordenação. - ✅ Exclusão respeita ownership e retorna o id removido. - ❌ Retorna 404 quando a transação não existe.
- Importação de extratos - ✅ Upload OFX válido gera lista normalizada. - ❌ CSV sem perfil compatível retorna 400 (CSV/PDF não fazem mais parte do escopo atual da aplicação).
CRONOGRAMA |  | ATIVIDADE | INÍCIO | FIM | OBSERVAÇÕES
|  | Preparação de casos | 2025-11-24 | 2025-12-01
|  | Execução dos testes | 2025-12-01 | 2025-12-08
|  | Relatório final | 2025-12-08 | 2025-12-08
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
ID | Critério | [7 empty] | Prioridade
CA-AUTH-01 | O sistema deve autenticar usuários ativos quando e-mail e senha estiverem corretos, retornando token e dados básicos. | [7 empty] | Crítica
CA-AUTH-02 | O sistema deve responder 401 quando o e-mail ou a senha estiverem incorretos. | [7 empty] | Alta
CA-AUTH-03 | O sistema deve bloquear login de usuários marcados como inativos/bloqueados, respondendo 403. | [7 empty] | Média
CA-AUTH-04 | A rota de “esqueci a senha” deve aceitar um e-mail cadastrado e gerar token de reset. | [7 empty] | Alta
CA-AUTH-05 | A mesma rota deve responder 404 (ou resposta configurada) quando o e-mail não existir. | [7 empty] | Alta
CA-AUTH-06 | A rota de reset deve aceitar tokens válidos, redefinir a senha e invalidar o token usado. | [7 empty] | Crítica
CA-AUTH-07 | A rota de reset deve rejeitar tokens expirados ou inválidos com erro 400/410. | [7 empty] | Alta
CA-USERS-01 | O sistema deve criar usuário quando o payload é válido e o e-mail não existe. | [7 empty] | Crítica
CA-USERS-02 | O sistema deve impedir criação com e-mail duplicado retornando 409. | [7 empty] | Alta
CA-USERS-03 | A rota /users/profile deve exigir JWT válido e retornar dados sem informações sensíveis. | [7 empty] | Média
CA-USERS-04 | O usuário deve conseguir atualizar seus próprios dados completos (incluindo senha) via PUT. | [7 empty] | Crítica
CA-USERS-05 | Atualizações para outra conta devem ser bloqueadas com 403. | [7 empty] | Alta
CA-USERS-06 | Atualizações que tentem usar e-mail de outro usuário devem retornar 409. | [7 empty] | Alta
CA-USERS-07 | A rota PATCH deve permitir atualizações parciais somente nos campos enviados, respeitando a autorização. | [7 empty] | Média
CA-CAT-01 | A criação de categorias deve validar nome/tipo/ícone e associar ao usuário autenticado. | [7 empty] | Crítica
CA-CAT-02 | O sistema deve impedir nomes duplicados por usuário com erro 409. | [7 empty] | Alta
CA-CAT-03 | Listagens devem retornar apenas categorias do usuário, ordenadas por nome. | [7 empty] | Alta
CA-CAT-04 | A exclusão em massa deve remover apenas categorias do usuário e informar a contagem apagada. | [7 empty] | Média
CA-CAT-05 | A exclusão individual (/categories/:id) deve aceitar apenas categorias do próprio usuário e retornar 204. | [7 empty] | Média
CA-TX-01 | O sistema deve criar transação quando amount/date/categoryId são válidos e a categoria pertence ao usuário. | [7 empty] | Crítica
CA-TX-02 | Deve rejeitar criação se a categoria não existir ou pertencer a outro usuário (erro 400). | [7 empty] | Crítica
CA-TX-03 | A listagem deve suportar paginação básica (page, limit), filtro por usuário e ordenar por createdAt desc, retornando metadados de total. | [7 empty] | Alta
CA-TX-04 | A exclusão por ID deve remover apenas transações do usuário autenticado e devolver o id removido. | [7 empty] | Alta
CA-TX-05 | Deve retornar 404 ao tentar excluir transação inexistente. | [7 empty] | Alta
CA-STM-01 | O importador deve aceitar arquivo OFX válido e devolver payload normalizado. | [7 empty] | Crítica
CA-STM-02 | Ao importar CSV sem cabeçalhos compatíveis, deve responder 400 com CSV_PROFILE_NOT_FOUND (fluxos CSV/PDF restantes fora do escopo atual). | [7 empty] | Baixa
Alta
ESTRATÉGIA |  | Testes funcionais: CRUD completo dos domínios já priorizados (auth, usuários, categorias, transações, importação de extratos), incluindo validação de campos obrigatórios, formatos, mensagens de erro consistentes e fluxos felizes de cada endpoint.
Testes de segurança: SQL injection, armazenamento de senha criptografada.
Testes de usabilidade: Experiência do usuário (UI/UX).
CASOS DE TESTE
ID | Caso de Teste | Pré-Condições | Passos | Dados de Entrada | Resultado Esperado | Critério de Aceitação | Prioridade | Status | Evidência
CT-AUTH-01 | Login com credenciais válidas | Usuário ativo cadastrado (email ativo@teste.com, senha Teste@123) | 1) POST /auth/login 2) Enviar email/senha válidos | { "email": "ativo@teste.com", "password": "Teste@123" } | HTTP 200 com { data: { token, user } } | CA-AUTH-01 | Crítica | ✅ Aprovado | [Link]
CT-AUTH-02 | Login com credenciais inválidas | Usuário inexistente ou senha incorreta | 1) POST /auth/login 2) Enviar credenciais incorretas | { "email": "ativo@teste.com", "password": "Errada" } | HTTP 401 com { error: "credenciais inválidas" } | CA-AUTH-02 | Crítica | ✅ Aprovado | [Screenshot]
CT-AUTH-03 | Login bloqueado para usuário inativo | Usuário marcado como isActive=false | 1) POST /auth/login 2) Enviar credenciais do usuário inativo | { "email": "inativo@teste.com", "password": "Teste@123" } | HTTP 403 com mensagem de bloqueio | CA-AUTH-03 | Alta | ✅ Aprovado
CT-AUTH-04 | Solicitar reset com email válido | Usuário ativo cadastrado | 1) POST /auth/forgot 2) Informar email existente | { "email": "ativo@teste.com" } | HTTP 200 e token de reset criado | CA-AUTH-04 | Alta | ✅ Aprovado
CT-AUTH-05 | Solicitar reset com email inexistente | Nenhuma conta para o email testado | 1) POST /auth/forgot 2) Informar email inexistente | { "email": "naoexiste@teste.com" } | HTTP 404 (ou resposta configurada) informando não encontrado | CA-AUTH-05 | Alta | ✅ Aprovado
CT-AUTH-06 | Reset com token válido | Token de reset ativo associado ao usuário | 1) POST /auth/reset 2) Enviar token válido + nova senha | { "token": "valid-token", "password": "NovaSenha@1" } | HTTP 200 e senha atualizada; token invalidado | CA-AUTH-06 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-AUTH-07 | Reset com token expirado | Token expirado cadastrado | 1) POST /auth/reset 2) Enviar token expirado | { "token": "expired-token", "password": "NovaSenha@1" } | HTTP 400/410 com erro de token | CA-AUTH-07 | Alta | ✅ Aprovado
CT-USERS-01 | Criar usuário com email único | Payload válido disponível | 1) POST /users 2) Enviar nome/email/senha válidos | { "name": "Novo", "email": "novo@teste.com", "password": "Senha@123" } | HTTP 201 com { data: user } | CA-USERS-01 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-USERS-02 | Bloquear criação com email duplicado | Já existe usuário duplicado@teste.com | 1) POST /users 2) Enviar mesmo email | { "name": "Dup", "email": "duplicado@teste.com", "password": "Senha@123" } | HTTP 409 { error: "email já cadastrado" } | CA-USERS-02 | Alta | ✅ Aprovado
CT-USERS-03 | Obter perfil autenticado | JWT válido para usuário user-1 | 1) GET /users/profile 2) Enviar Authorization: Bearer <token> | Header Authorization: Bearer token-user-1 | HTTP 200 { data: { id, name, email } } sem senha | CA-USERS-03 | Média | ✅ Aprovado
CT-USERS-04 | Atualizar conta própria (PUT) | Usuário user-1 autenticado | 1) PUT /users/user-1 2) Enviar nome/email/senha novos | { "name": "Atualizado", "email": "novo@teste.com", "password": "SenhaNova@1" } | HTTP 200 com dados atualizados; senha hash | CA-USERS-04 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-USERS-05 | Impedir atualização de outra conta | Usuário user-1 autenticado | 1) PUT /users/user-2 2) Enviar payload qualquer | { "name": "Hack" } | HTTP 403 { error: "Acesso negado" } | CA-USERS-05 | Alta | ✅ Aprovado
CT-USERS-06 | Impedir troca para email usado por outro | Usuário user-1 autenticado; email ja@teste.com pertence a outro | 1) PUT /users/user-1 2) Enviar email duplicado | { "email": "ja@teste.com" } | HTTP 409 { error: "email já cadastrado" } | CA-USERS-06 | Alta | ✅ Aprovado
CT-USERS-07 | Atualização parcial (PATCH) | Usuário user-1 autenticado | 1) PATCH /users/user-1 2) Enviar apenas name | { "name": "Parcial" } | HTTP 200 com nome atualizado | CA-USERS-07 | Média | ✅ Aprovado
CT-CAT-01 | Usuário autenticado com token válido | 1) POST /categories 2) Enviar nome/tipo/ícone | { "name": "Mercado", "type": "EXPENSE", "icon": "Bag" } | HTTP 201 { data: category } | CA-CAT-01 | CA-CAT-01 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-CAT-02 | Impedir categoria duplicada | Categoria “Mercado” já existe para usuário | 1) POST /categories 2) Enviar mesmo nome | { "name": "Mercado", "type": "EXPENSE", "icon": "Bag" } | HTTP 409 { error: "Você já possui..." } | CA-CAT-02 | Alta | ✅ Aprovado
CT-CAT-03 | Listar somente categorias do usuário | Usuário autenticado possui 2 categorias | GET /categories | Header Authorization: Bearer token | HTTP 200 com lista das categorias ordenadas | CA-CAT-03 | Alta | ✅ Aprovado
CT-CAT-04 | Excluir todas as categorias do usuário | Usuário possui categorias cadastradas | 1) DELETE /categories | Header Authorization: Bearer token | HTTP 200 { data: { deleted: <n> } } | CA-CAT-04 | Média | ✅ Aprovado
CT-CAT-05 | Excluir categoria específica | Categoria cat-123 pertence ao usuário | 1) DELETE /categories/cat-123 | Header Authorization: Bearer token | HTTP 204 sem corpo | CA-CAT-05 | Média | ✅ Aprovado
CT-TX-01 | Criar transação válida | Categoria cat-1 pertence ao usuário | 1) POST /transactions 2) Enviar payload válido | { "amount": 150, "type": "INCOME", "categoryId": "cat-1" } | HTTP 201 { data: transaction } | CA-TX-01 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-TX-02 | Rejeitar categoria inválida | Categoria informada não pertence ao usuário | 1) POST /transactions 2) Enviar categoryId inválido | { "amount": 50, "type": "EXPENSE", "categoryId": "cat-999" } | HTTP 400 { error: "categoria inválida..." } | CA-TX-02 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-TX-03 | Listar transações paginadas | Usuário possui registros nas páginas 1/2 | 1) GET /transactions?page=2&limit=1&userId=X | Query string ?page=2&limit=1&userId=user-abc | HTTP 200 { data: [...], meta: { page, limit, total } } | CA-TX-03 | Alta | ✅ Aprovado
CT-TX-04 | Deletar transação existente | Transação tx-9 pertence ao usuário | 1) DELETE /transactions/tx-9 | Header Authorization: Bearer token | HTTP 200 { data: { id: "tx-9" } } | CA-TX-04 | Alta | ✅ Aprovado
CT-TX-05 | Retornar 404 para transação inexistente | Transação não encontrada no banco | 1) DELETE /transactions/unknown | Header Authorization: Bearer token | HTTP 404 { error: "transação não encontrada" } | CA-TX-05 | Alta | ✅ Aprovado
CT-STM-01 | Importar OFX válido | Arquivo OFX consistente disponível | 1) POST /statements/import (multipart) 2) Enviar OFX válido | Arquivo extrato.ofx válido | HTTP 200 com payload normalizado | CA-STM-01 | Crítica | ✅ Aprovado
CT-STM-02 | CSV sem perfil compatível | Arquivo CSV com colunas não suportadas | 1) POST /statements/import (multipart) 2) Enviar CSV inválido | Arquivo extrato.csv com cabeçalhos desconhecidos | HTTP 400 { error: "CSV_PROFILE_NOT_FOUND" } | CA-STM-02 | Alta | ✅ Aprovado
RECURSOS |  | Ferramentas: Jest, supertest, utilidades auxiliares.
Equipe: 1 QA/Desenvolvedor
Dados de teste: Usuários fictícios (ex: usuario@teste.com, senha: Teste@123).
RISCOS E AÇÕES
Risco |  |  | Ação Preventiva
Mocks desatualizados vs. schema real |  |  | alinhar mocks com o schema sempre que houver migration, rodar npm test no CI a cada PR.
Cobertura limitada a fluxos felizes |  |  | adicionar casos simulando prisma.*.mockRejectedValue e garantir respostas 500
Autorização inadequada |  |  | manter casos negativos (403/404) e revisar middleware auth com testes específicos.
Upload/parse de arquivos |  |  | incluir testes de limites (tamanho máximo) e validação estrita de cabeçalhos.
Reuso de tokens JWT falsos |  |  | criar casos futuros para JWT expirado/inválido no middleware.
AMBIENTE |  | Navegadores: Teste local
SO: Windows 11
Dispositivos: Desktop, Mobile (iOS)
Ambiente: Homologação (URL: [link])

## Dados (hidden)
Prioridades | Status
Baixa | ❌ Não Executado
Média | ✅ Aprovado
Alta | ⚠️ Falhou
Crítica